## Tabellarische Übersicht
Tabellarische Übersicht der Arbeitspakete und Personenmonate für Einzelprojekte/Teilvorhaben
Hinweise: Bitte füllen Sie die Tabelle einmal mit allen Arbeitspaketen (AP) und Meilensteinen aus. PM steht für die benötigten Personalressourcen berechnet in ganzen Personenmonaten (100 %). TV steht für Teilvorhaben. Achten Sie darauf, dass jedes Arbeitspaket eine abgeschlossene Einheit darstellt. | [6 empty] | Bei Einzelvorhaben können die unten stehenden Spalten entfernt werden oder bei Vorhaben mit mehreren Projektpartnern weitere ergänzt werden.
AP Nr. | Bezeichnung des jeweiligen Unterarbeitspakets | Beschreibung des jeweiligen Unterarbeitspakets | Projektzeitraum (Monate) / Datum | ZeitlicheDauer (Monate) | Zuordnung der Inhalte der Arbeitspakete zu den Mitarbeiter/innen (auch studentische) gemäß Personalausgabenplanung | Arbeits-umfang (PM) | ggf. Anteil des TV A (PM) | ggf. Anteil des TV B (PM)
AP 1 | Bedarfsanalyse in der Praxis
AP 1.1 | Arbeitspaketbezeichnung | Arbeitspaketbeschreibung | Nov 21 - Mär 22 | 3 | Wissenschaftl. Mitarbeiter/in Konzeption, TV-L E 13 Dies ist ein Beispieltext für die Aufgaben des Mitarbeiters. Je länger das Arbeitspaket dauert, desto mehr Erläuterungen sollten hier stehen. | 3 | 2 | 1
[5 empty] | Wissenschaftl. Mitarbeiter/in Modulentwicklung, TV-L E 13 Dies ist ein Beispieltext für die Aufgaben des Mitarbeiters. Je länger das Arbeitspaket dauert, desto mehr Erläuterungen sollten hier stehen. | 3 | 2 | 1
M 1.1 |  |  | 2022-03-31 |  | Meilenstein Dies ist ein Beispieltext für den Inhalt des Meilensteins.
[5 empty] | Summe des Arbeitsumfangs für alle Mitarbeiter | 6
AP 1.2 | ABC |  | Jan 22- Apr 22 | 4 | Wissenschaftl. Mitarbeiter/in | 3 | 0 | 3
AP 1.3 | ABC |  | Feb 22 - Apr 22 | 3 | Wissenschaftl. Mitarbeiter/in | 2 | 2 | 0
M 1.2 | DEF |  | 2022-05-30 |  | Meilenstein Dies ist ein Beispieltext für den Inhalt des Meilensteins.
[5 empty] | Summe des Arbeitsumfangs für alle Mitarbeiter | 5
AP 2 | XYZ
AP 2.1
M 2.1
AP 2.2
M 2.2
AP 3 | XYZ
AP 3.1
AP 4 | XYZ
AP 4.1
AP 5 | XYZ
AP 5.1

## Balkenplan
Balkenplan für Einzelprojekte / Teilvorhaben
Hinweise: Bitte füllen Sie die Tabelle einmal mit allen Arbeitspaketen (AP) und Meilensteinen (M) aus.
|  | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
AP Nr. | Bezeichnung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Bedarfsanalyse in der Praxis
AP 1.1 | ABC | bar: 2021 Jan; 2021 Aug to 2022 Jan
M 1.1 | DEF | bar: 2021 Jan; 2022 Jan
AP 1.2 | ABC | bar: 2021 Jan to 2021 Apr; 2021 Dez to 2022 Apr
AP 1.3 | ABC | bar: 2021 Jan to 2021 Jun; 2022 Jan to 2022 Jun
M 1.2 | DEF | bar: 2021 Jun; 2022 Jun
XYZ
AP 2.1
M 2.1
AP 2.2
M 2.2
AP 3.1
AP 4.1
AP 5.1